BÀI KIỂM TRA

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt suất ăn cho nhân viên. Feature 2: Quản lý suất ăn đã đặt.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

US 1: Là nhân viên tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau để đảm bảo có suất ăn cho ngày tiếp theo. US 2: là nhân viên tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước giờ chốt để có thể thay đổi món hoặc không đặt hôm sau.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Task: Thiết kế cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn của nhân viên. Giải thích: Đây là công việc kỹ thuật phục vụ quá trình phát triển hệ thống, không trực tiếp mô tả cấu nhu cầu và giá trị mà người dùng nhận được.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

tiêu chí INVEST bị vi phạm: valuable giải thích: Story chưa nêu rõ chi tiết về thời gian khi muốn ứng dụng chạy nhanh. viết lại: là người dùng, tôi muốn xem danh sách các món ăn được tải trong vòng 3 giây để nhanh chóng lựa chọn suất ăn của mình.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

tiêu chí INVEST bị vi phạm: small giải thích: Story gộp quá nhiều chức năng vào một yêu cầu nên khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. viết lại: là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn trong tháng để kiểm tra các bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả.

# BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày ăn trước 9h30 của ngày đó. When: Nhân viên thực hiện hủy suất cơm. Then: Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất ăn đó. |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất cơm cho ngày ăn nhưng đã qua 9h30 của ngày đó. When: Nhân viên thức hiện hủy suất cơm. Then: Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá thời gian hủy suất ăn. |
| AC-03 | Given: Nhân viên không có suất cơm đã đặt cho ngày ăn đang chọn. When: Nhân viên yêu cầu hủy suất cơm của ngày đó. Then: Hệ thống thông báo không tìm thấy suất ăn hợp lệ để hủy và không thay đổi. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Could have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Must have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't have |

Giải trình:

SC-01: Đây là chức năng cốt lõi của SmartCanteen, giúp nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau. SC-07: Chia sẻ thực đơn lên fanpage không ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình dặt và quản lý suất ăn nên có thể để ở các Sprint khác.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn các hạng mục sau: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau, Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt, Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng, Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty. Tổng: 21 SP Căn cú lựa chọn: Các hạng mục được chọn ưu tiên chức năng thiết yếu, phục vụ trực tiếp nhân viên và quy trình đặt suất ăn. Tuy nhiên, tổng 21 SP cao hơn velocity trung bình 20 SP, vì vậy nhóm nên giảm phạm vi xuống tối đa khoảng 20 SP hoặc xác nhận khả năng thức hiện trước khi cam kết Sprint

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Sprint Goal: Xây dựng các chức năng thiết yếu của SmartCanteen, cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty, đặt suất ăn cho ngày hôm sau, hủy suất trước giờ chốt và theo dõi lịch sửa đặt cùng số tiền phải trả trong tháng.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đến ngày thứ 5, công việc còn lại thức tế là 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Nhóm đang hoàn thành công việc chậm hơn kế hoạch, có nguy cơ không hoàn thành toàn bộ Sprint Backlog đúng hạn. Đường thực tế vẫn giảm, nghĩa là nhóm vẫn đang hoàn thành công việc nhưng tốc độ chưa đạt kỳ vọng.